## Resumen
RESUMEN DEL BRIEFING DE SESIÓN FOTOGRÁFICA
Código del briefing |  | Proyecto
Cliente o marca |  | Fecha de sesión | Estado general
Nivel de definición |  |  |  | COMPROBACIONES | RESULTADO
Tomas registradas |  | Entregables pendientes |  | Identificación del proyecto
Tomas imprescindibles |  | Entregables vencidos |  | Objetivo principal
Tomas completadas |  | Próxima fecha de entrega |  | Audiencia
% de tomas completadas |  | Localización definida |  | Estilo visual
Entregables definidos |  | Horario definido |  | Usos previstos
Fecha y horario
Localización
Estado | Número de tomas |  |  | Personas o perfiles
Pendiente |  |  |  | Plan de tomas
Preparada |  |  |  | Entregables
Completada
Descartada

## Briefing
BRIEFING DE SESIÓN FOTOGRÁFICA
Completa los campos editables para definir la sesión.
IDENTIFICACIÓN
Código del briefing | BF-2026-014
Nombre del proyecto | Colección Bruma Otoño
Cliente o marca | Nébula Textil Creativa, S.L.
Responsable interno | Dirección de arte
Fecha de creación | 2026-09-08
Objetivo principal | Crear una serie de imágenes de campaña que presente la colección de otoño con una estética urbana, cercana y contemporánea.
Resultado que se quiere conseguir | Disponer de imágenes coherentes para lanzamiento digital, catálogo y comunicación en redes sociales.
Audiencia principal | Personas adultas interesadas en moda responsable y diseño de producción local.
Mensaje clave | Prendas versátiles para un otoño urbano y cotidiano.
ESTILO Y REFERENCIAS | Lifestyle
Estilo visual | Lifestyle
Tono y sensaciones | Natural, sereno, próximo y ligeramente cinematográfico.
Paleta o criterios de color | Grises cálidos, azul desaturado, teja y tonos piedra.
Usos previstos | Web de campaña, catálogo digital, publicaciones orgánicas en redes y presentación comercial interna.
Referencias visuales | Luz lateral suave, arquitectura de hormigón, encuadres con espacio negativo y movimiento espontáneo.
Elementos que deben evitarse | Logotipos de terceros, poses rígidas, saturación elevada y fondos con tráfico intenso.
SESIÓN Y LOCALIZACIÓN
Fecha de la sesión | 2026-10-15
Hora de inicio | 9:00
Hora de finalización | 16:30
Localización principal | Espacio Umbral 17, localización ficticia, Madrid
Tipo de localización | Mixta
Alternativa por climatología o incidencia | Zona interior acristalada de la misma localización.
Acceso, carga y condicionantes del espacio | Acceso técnico desde las 08:00. Ascensor de carga ficticio. Evitar bloquear la entrada principal.
PERSONAS Y ELEMENTOS
Personas o perfiles que aparecerán | Dos perfiles adultos de interpretación y una persona especialista en producto.
Responsables presentes y funciones | Dirección de arte, fotografía, asistencia de iluminación y estilismo.
Vestuario, producto o atrezo | Seis conjuntos de la colección, bolso teja, paraguas neutro y banco modular.
Necesidades de maquillaje o estilismo | Maquillaje natural y retoques de cabello entre cambios de vestuario.
CONDICIONANTES Y APROBACIÓN
Restricciones técnicas o de marca | Mantener visibles las texturas de las prendas y evitar dominante verde.
Criterio de selección de imágenes | Expresión natural, lectura clara de la prenda, fondos limpios y variedad de encuadres.
Persona o función que valida | Dirección de marca
Canal de validación previsto | Plataforma de revisión
Observaciones | Priorizar exteriores durante la primera mitad de la jornada si la luz y la climatología lo permiten.

## Plan de tomas
PLAN DE TOMAS
Registra cada imagen o escena necesaria y utiliza los filtros para revisar prioridades y estados.
ID toma | Bloque o escena | Descripción de la toma | Prioridad | Uso principal | Orientación | Tipo de plano | Persona, producto o elemento | Fondo o localización | Iluminación o ambiente | Referencia o indicación visual | Notas de ejecución | Estado | Revisión
T-001 | Llegada exterior | Persona caminando hacia cámara con abrigo gris y bolso teja | Imprescindible | Múltiple | Vertical | Plano entero | Perfil A y conjunto 1 | Fachada de hormigón | Luz natural lateral | Movimiento espontáneo y espacio superior | Realizar versión con y sin paraguas | Preparada
T-002 | Llegada exterior | Detalle del tejido del abrigo durante el movimiento | Imprescindible | Catálogo | Vertical | Plano detalle | Abrigo gris | Muro neutro | Luz suave | Textura nítida sin aspecto rígido | Vigilar arrugas no previstas | Pendiente
T-003 | Zona acristalada | Retrato de perfil junto a la ventana | Recomendada | Redes sociales | Cuadrada | Primer plano | Perfil B y conjunto 2 | Cristal y estructura metálica | Contraluz controlado | Expresión serena | Preparar reflector blanco | Pendiente
T-004 | Banco modular | Dos perfiles sentados mostrando combinaciones de prendas | Imprescindible | Web | Horizontal | Plano general | Perfiles A y B | Interior neutro | Luz continua suave | Composición equilibrada con espacio negativo | Evitar solapar las prendas principales | Pendiente
T-005 | Producto | Composición cenital de accesorios de la colección | Opcional | Catálogo | Cuadrada | Cenital | Bolso y accesorios | Superficie gris piedra | Luz uniforme | Orden gráfico y sombras suaves | Retirar etiquetas provisionales | Pendiente

## Entregables
ENTREGABLES
Define las piezas finales, sus cantidades, formatos, responsables y fechas previstas.
ID entregable | Nombre del entregable | Uso o canal | Cantidad prevista | Formato de archivo | Orientación | Dimensiones o resolución | Espacio de color | Nivel de edición | Fecha prevista | Responsable de validación | Estado | Alerta
E-001 | Selección principal de campaña | Web | 12 | JPG | Mixta | Lado largo 4000 px | sRGB | Retoque estándar | 2026-10-23 | Dirección de marca | Pendiente de selección
E-002 | Imágenes de catálogo | Catálogo | 18 | TIFF | Mixta | Resolución completa | Adobe RGB | Retoque estándar | 2026-10-28 | Dirección de producto | Pendiente de selección
E-003 | Adaptaciones para publicaciones | Redes sociales | 10 | JPG | Mixta | 1080 × 1350 px y 1080 × 1080 px | sRGB | Recorte y exportación | 2026-10-30 | Dirección de comunicación | Pendiente de selección
E-004 | Contactos para revisión interna | Presentación interna | 1 | PDF | No aplica | A4 apaisado | sRGB | Ajuste básico | 2026-10-19 | Dirección de arte | Pendiente de selección
Formulas:
Alerta = IF(COUNTA([ID entregable]:[Estado])=0,"",IF([ID entregable]="","Falta ID",IF([Nombre del entregable]="","Falta nombre",IF(OR([Cantidad prevista]="",[Cantidad prevista]<=0),"Revisar cantidad",IF([Formato de archivo]="","Falta formato",IF([Fecha prevista]="","Falta fecha",IF([Estado]="","Falta estado",IF(AND([Estado]<>"Entregado",[Fecha prevista]<TODAY()),"Vencido","Correcto"))))))))

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
1. ORDEN RECOMENDADO
1 | Completa la hoja Briefing con los objetivos, la audiencia, el estilo, los usos, la sesión, la localización y las personas o elementos necesarios.
2 | Añade en Plan de tomas cada imagen o escena que deba obtenerse.
3 | Define en Entregables las piezas finales, sus cantidades, formatos y fechas previstas.
4 | Revisa la hoja Resumen y corrige las comprobaciones marcadas como Revisar.
5 | Antes de la sesión, filtra las tomas por prioridad y confirma las imprescindibles.
2. CONVENCIONES
• | Las celdas amarillas son editables.
• | Las celdas grises contienen fórmulas o etiquetas y no deben sobrescribirse.
• | Las alertas rojas indican datos ausentes, duplicados, incoherentes o vencidos.
• | Las filas vacías no se incluyen en los indicadores.
• | Utiliza un identificador único para cada toma y entregable.
3. ALCANCE
Esta plantilla organiza el briefing de una única sesión fotográfica. No sustituye presupuestos, contratos, cesiones de derechos, autorizaciones, calendarios detallados, asesoramiento jurídico o fiscal ni la evaluación técnica de cada producción.
4. PREMISAS EDITABLES
Las fechas, horarios, localización, cantidades, responsables, prioridades y estados son premisas de trabajo editables. Deben revisarse para cada sesión.
5. LIMPIEZA DEL EJEMPLO
Esta plantilla incluye exclusivamente una empresa, un proyecto y perfiles profesionales ficticios.
Para iniciar un nuevo briefing, sustituye los datos de ejemplo de Briefing y borra el contenido de las filas 7:11 de Plan de tomas y 7:10 de Entregables. No borres las fórmulas de Revisión ni de Alerta.