## Resumen
Calendario de montaje audiovisual
Fecha de actualización |  |  | Proyecto filtrado | Todos |  | Días a la vista | 14
Tareas abiertas |  | Con retraso |  | Bloqueadas |  | Horas pendientes
Hitos próximos |  | Avance medio |  | Completadas |  | Datos a revisar
Estado | N.º de actividades |  | Responsable | Horas planificadas | Horas pendientes
No iniciada
En curso
Pendiente de comentarios
Bloqueada
En revisión
Completada
Cancelada

## Calendario
Plan de ensamblaje, revisiones, bloqueo y entrega
Introduzca una fila por actividad o hito. No sobrescriba las columnas calculadas en gris.
ID | Proyecto | Pieza o entrega | Fase | Actividad | Versión | Responsable | Inicio previsto | Fin previsto | Días laborables | Horas planificadas | Fecha límite | Depende de | Estado | Avance | Fecha real de fin | Revisor o destinatario | Comentarios recibidos | Horas pendientes | Desviación en días | Alerta | Comprobación
MON-001 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Preparación de material | Organizar brutos, audio sincronizado y proyecto | Base | Lucía Prado | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 12 | 2026-09-15 |  | Completada | 100% | 2026-09-15 | Equipo interno | No aplica
MON-002 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Ensamblaje | Crear primer ensamblaje narrativo | V01 | Lucía Prado | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | 32 | 2026-09-22 | MON-001 | Completada | 100% | 2026-09-22 | Diego Navas | No aplica
MON-003 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Corte interno | Ajustar ritmo y continuidad del primer corte | V02 | Mateo Ríos | 2026-09-23 | 2026-09-28 |  | 24 | 2026-09-28 | MON-002 | En curso | 75% |  | Equipo interno | Recibidos
MON-004 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Visionado | Visionado interno del corte V02 | V02 | Inés Soler | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | 2 | 2026-09-29 | MON-003 | No iniciada | 0% |  | Equipo interno | Pendientes
MON-005 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Revisión | Integrar notas del visionado interno | V03 | Mateo Ríos | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  | 20 | 2026-10-05 | MON-004 | No iniciada | 0% |  | Diego Navas | Pendientes
MON-006 | Atlas de Sal | Tráiler digital | Ensamblaje | Seleccionar momentos y montar estructura de 60 segundos | V01 | Nora Vidal | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | 18 | 2026-09-25 |  | En curso | 50% |  | Mara Estudio | No aplica
MON-007 | Atlas de Sal | Tráiler digital | Visionado | Presentar primer corte al estudio | V01 | Inés Soler | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 2 | 2026-09-28 | MON-006 | Pendiente de comentarios | 100% |  | Mara Estudio | Pendientes
MON-008 | Atlas de Sal | Tráiler digital | Revisión | Aplicar comentarios consolidados del estudio | V02 | Nora Vidal | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 12 | 2026-10-02 | MON-007 | Bloqueada | 0% |  | Mara Estudio | Pendientes
MON-009 | Horizonte de Cartón | Cortometraje principal | Bloqueo de montaje | Confirmar bloqueo del corte definitivo | V04 | Diego Navas | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | 3 | 2026-10-12 | MON-005 | No iniciada | 0% |  | Productora Nube Clara | Pendientes
MON-010 | Horizonte de Cartón | Máster de exhibición | Entrega | Exportar, comprobar y entregar máster final | Máster 01 | Álvaro Cid | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | 10 | 2026-10-15 | MON-009 | No iniciada | 0% |  | Productora Nube Clara | No aplica
Formulas:
Días laborables = IF(OR([Inicio previsto]="",[Fin previsto]=""),"",IF([Fin previsto]<[Inicio previsto],"",NETWORKDAYS.INTL([Inicio previsto],[Fin previsto],1,Listas!$H2:H21)))
Desviación en días = IF([Fin previsto]="","",IF([Fecha real de fin]<>"",[Fecha real de fin]-[Fin previsto],IF(OR([Estado]="Completada",[Estado]="Cancelada",TODAY()<=[Fin previsto]),"",TODAY()-[Fin previsto])))

## Listas
Fases | Estados | Avance | Comentarios recibidos | Responsables | Festivos y días no laborables | Revisores o destinatarios | Proyectos | Filtro de proyecto
Preparación de material | No iniciada | 0% | No aplica | Lucía Prado | 2026-10-12 | Equipo interno | Horizonte de Cartón | Todos
Ensamblaje | En curso | 25% | Pendientes | Mateo Ríos |  | Diego Navas | Atlas de Sal
Corte interno | Pendiente de comentarios | 50% | Recibidos | Inés Soler |  | Mara Estudio
Visionado | Bloqueada | 75% |  | Nora Vidal |  | Productora Nube Clara
Revisión | En revisión | 100% |  | Diego Navas |  | Dirección creativa
Bloqueo de montaje | Completada |  |  | Álvaro Cid |  | Producción
Máster | Cancelada |  |  | Sara Beltrán |  | Cliente ficticio
Entrega |  |  |  | Bruno Mena |  | Responsable de sonido
|  |  |  | Vega Costa |  | Responsable de grafismo
Amplíe estas listas sin cambiar los encabezados ni eliminar los valores usados por el calendario.

## Instrucciones
Cómo utilizar el calendario de montaje
Sección 1 — Preparación
1. Revise los proyectos, responsables, destinatarios y días no laborables en la hoja Listas.
2. Añada una fila por actividad o hito en Calendario.
3. Asigne un ID único y estable a cada fila.
4. Introduzca fechas previstas, horas, estado y avance.
5. Utilice Depende de cuando una actividad no pueda comenzar antes de terminar otra.
Sección 2 — Uso durante el montaje
1. Actualice el avance y el estado con regularidad.
2. Marque Pendiente de comentarios cuando un corte ya se haya enviado y falte respuesta.
3. Use Bloqueada solo cuando la actividad no pueda continuar.
4. Complete la fecha real de fin únicamente cuando el estado sea Completada.
5. En visionados y revisiones, indique el revisor o destinatario y el estado de los comentarios.
Sección 3 — Lectura de alertas
• En plazo: no se ha detectado una incidencia temporal.
• Plazo próximo: la fecha límite está dentro de los próximos siete días.
• Retrasada: el fin previsto ya ha pasado y la actividad no está completada.
• Bloqueada: el estado se ha marcado expresamente como bloqueado.
• Revisar datos: falta un dato obligatorio o existe una incoherencia.
Sección 4 — Revisión antes de compartir
☐ No hay IDs duplicados.
☐ Todas las actividades activas tienen responsable.
☐ Las fechas finales no son anteriores a las iniciales.
☐ Las dependencias hacen referencia a IDs existentes.
☐ Las actividades completadas tienen avance del 100 %.
☐ Las actividades completadas tienen fecha real de fin.
☐ Los visionados tienen revisor o destinatario.
☐ Las revisiones indican si los comentarios están pendientes o recibidos.
☐ El contador Datos a revisar del resumen muestra cero.
☐ Se han revisado los días no laborables del proyecto.
Esta plantilla es una herramienta de planificación. Las fechas y cargas deben revisarse y adaptarse a cada producción.