## Resumen
Calendario de preproducción audiovisual
Proyecto | Horizonte Naranja |  | Tareas planificadas |  | Tareas completadas |  | Avance medio
Empresa / equipo | Estudio Brújula Ficticio
Fecha de seguimiento | 2026-09-07
Fecha de rodaje | 2026-09-28 |  | Atrasadas |  | Bloqueadas |  | Requieren revisión
Umbral de aviso próximo | 3
Preparación para rodaje
Estado recomendado
Motivo principal
Estado operativo | Número de tareas | % sobre tareas |  | Fase | Total | Completadas | Pendientes | Atrasadas o bloqueadas | Avance medio
Completada |  |  |  | Casting
En plazo |  |  |  | Localizaciones
Próxima |  |  |  | Permisos
Atrasada |  |  |  | Pruebas
Bloqueada |  |  |  | Contratación
Fuera de ventana |  |  |  | Preparación técnica
Logística

## Calendario
Calendario de preproducción audiovisual
Una fila por actividad. Las fechas deben corresponder al periodo anterior al rodaje.
ID | Fase | Actividad | Responsable | Inicio previsto | Fin previsto | Depende de | Fecha límite externa | Estado | Prioridad | Avance | Días planificados | Días hasta rodaje | Bloqueada | Semáforo | Entregable o evidencia | Notas | Revisión
PRE-001 | Casting | Definir perfiles de reparto | Lucía Prado | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  | Completada | Alta | 100% |  |  |  |  | Ficha de perfiles aprobada | Proyecto completamente ficticio
PRE-002 | Casting | Realizar pruebas de reparto | Equipo Casting Norte | 2026-09-03 | 2026-09-07 | PRE-001 | 2026-09-08 | En curso | Alta | 70% |  |  |  |  | Selección grabada y acta de decisión | Pendiente una segunda prueba
PRE-003 | Localizaciones | Visitar opciones de localización | Mateo Ríos | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  | Completada | Alta | 100% |  |  |  |  | Informe fotográfico de visitas | Espacios y empresas ficticios
PRE-004 | Localizaciones | Confirmar localización principal | Mateo Ríos | 2026-09-05 | 2026-09-09 | PRE-003 | 2026-09-10 | En curso | Alta | 50% |  |  |  |  | Confirmación escrita del espacio | Falta confirmar disponibilidad
PRE-005 | Permisos | Preparar solicitud de ocupación | Producción Álamo | 2026-09-08 | 2026-09-11 | PRE-004 | 2026-09-14 | No iniciada | Alta | 0% |  |  |  |  | Solicitud preparada para envío | No incluye asesoramiento jurídico
PRE-006 | Pruebas | Realizar prueba de cámara y ópticas | Nora Vidal | 2026-09-10 | 2026-09-12 | PRE-002 |  | No iniciada | Media | 0% |  |  |  |  | Informe de prueba técnica | Coordinar con disponibilidad de reparto
PRE-007 | Contratación | Confirmar equipo técnico principal | Clara Monte | 2026-09-03 | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 | En curso | Alta | 60% |  |  |  |  | Relación de incorporaciones confirmadas | Sin datos personales de contacto
PRE-008 | Preparación técnica | Cerrar lista de cámara, luz y sonido | Nora Vidal | 2026-09-13 | 2026-09-17 | PRE-006 | 2026-09-18 | No iniciada | Alta | 0% |  |  |  |  | Lista técnica aprobada | Revisar necesidades de alimentación
PRE-009 | Logística | Preparar transporte y accesos | Diego Soler | 2026-09-15 | 2026-09-21 | PRE-004 | 2026-09-22 | No iniciada | Media | 0% |  |  |  |  | Plan de transporte y accesos | Incluir margen de carga
PRE-010 | Preparación técnica | Celebrar reunión final de preproducción | Lucía Prado | 2026-09-23 | 2026-09-24 | PRE-008 | 2026-09-24 | No iniciada | Alta | 0% |  |  |  |  | Acta final y pendientes asignados | Validar preparación antes del rodaje

## Listas
Fases | Estados | Prioridades | Responsables
Casting | No iniciada | Alta | Lucía Prado
Localizaciones | En curso | Media | Mateo Ríos
Permisos | En espera | Baja | Nora Vidal
Pruebas | Completada |  | Clara Monte
Contratación | Cancelada |  | Diego Soler
Preparación técnica |  |  | Equipo Casting Norte
Logística |  |  | Producción Álamo
Reglas de edición
Añade valores dentro de los rangos amarillos y evita filas vacías entre valores activos.
No elimines ni renombres los encabezados.
No almacenes teléfonos, DNI/NIE, direcciones, firmas ni correos personales.

## Instrucciones
Cómo usar el calendario de preproducción
1. Preparación inicial
1. En Resumen, indica el proyecto, la fecha de seguimiento y la fecha prevista de rodaje.
2. Revisa las listas de fases y responsables en Listas.
3. Sustituye o elimina los ejemplos de Calendario antes de usar la plantilla en un proyecto real.
2. Registro de actividades
1. Introduce una actividad concreta por fila.
2. Asigna un ID con formato PRE-001.
3. Indica inicio, fin, estado, prioridad y avance.
4. Usa Depende de cuando una tarea no pueda comenzar o cerrarse hasta completar otra.
5. Añade un entregable verificable: informe de visita, selección aprobada, solicitud preparada o acta de reunión.
3. Interpretación del semáforo
• Completada: actividad cerrada y marcada al 100%.
• En plazo: no presenta bloqueos ni vencimientos próximos.
• Próxima: termina dentro del umbral definido en Resumen.
• Atrasada: la fecha prevista de fin ya ha pasado.
• Bloqueada: su dependencia todavía no está completada.
• Fuera de ventana: termina el día del rodaje o después.
• REVISAR: existe un error o falta un dato obligatorio.
4. Revisión antes del rodaje
Comprueba que no existan IDs duplicados.
Comprueba que ninguna actividad dependa de sí misma.
Verifica que todas las dependencias indiquen IDs existentes.
Confirma que el fin no sea anterior al inicio.
Revisa que las tareas completadas tengan avance del 100%.
Asegura que las tareas críticas terminen antes de la fecha de rodaje.
Resuelve todas las incidencias mostradas en Semáforo y Revisión.
Nota de alcance
Esta plantilla es una herramienta de planificación interna. No sustituye revisiones contractuales, jurídicas, laborales, administrativas, de prevención ni de permisos que puedan corresponder al proyecto.