## Resumen
CONTROL DE PERMISOS DE LOCALIZACIÓN
Seguimiento de solicitudes, aprobaciones, documentación, tasas y vigencias
Fecha de control |  |  | Aviso previo de vencimiento
Permisos registrados | Localizaciones futuras o en curso | Aprobados | Pendientes de decisión | Denegados | Alertas críticas | Documentación pendiente | Importe pendiente
Tasas previstas |  | Tasas pagadas |  | Diferencia pendiente |  | Permisos con revisión pendiente
Decisión | Número de permisos
Pendiente
Aprobado
Denegado
No requerido
Tipo de alerta | Número | Criterio | Prioridad | Acción recomendada | Responsable de revisión
Rodaje sin aprobación |  | Rodaje iniciado con decisión pendiente | Crítica | Confirmar autorización o detener la confirmación | Producción / Localizaciones
Permiso vencido |  | Vigencia terminada durante un rodaje activo | Crítica | Solicitar renovación o ajustar fechas | Producción / Localizaciones
Denegado |  | Decisión denegada | Crítica | Buscar alternativa y documentar el cierre | Producción / Localizaciones
Aprobación urgente |  | Rodaje dentro del plazo de aviso | Alta | Escalar el seguimiento de la resolución | Producción / Localizaciones
Documentación pendiente |  | Documento obligatorio sin validar | Alta | Completar y revisar la documentación | Producción / Localizaciones
Tasa pendiente |  | Pago pendiente o parcial | Alta | Confirmar importe y tramitar el pago | Producción / Localizaciones
Vence pronto |  | Vigencia dentro del plazo de aviso | Media | Revisar necesidad de ampliación | Producción / Localizaciones
Revisar datos |  | La fila contiene datos incoherentes | Alta | Corregir los campos señalados | Producción / Localizaciones

## Permisos
REGISTRO DE PERMISOS DE LOCALIZACIÓN
Una fila representa un permiso o autorización diferenciada. No agrupe en una sola fila permisos emitidos por entidades distintas.
ID permiso | Proyecto | Localización | Municipio | Tipo de espacio | Entidad autorizante | Inicio de rodaje | Fin de rodaje | Fecha de solicitud | Responsable | Canal de seguimiento | Estado de solicitud | Fecha de última gestión | Próxima acción | Fecha de próxima acción | Decisión | Fecha de decisión | Referencia del expediente | Vigencia desde | Vigencia hasta | Condiciones clave | Tasa prevista | Tasa pagada | Estado del pago | Documentación | Días hasta el rodaje | Días hasta vencimiento | Alerta principal | Revisión de datos | Observaciones | Última revisión manual
PL-2026-001 | Horizonte de Cartón | Plaza del Reloj Azul | Madrid | Vía pública | Oficina Municipal Ficticia de Rodajes | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-08-18 | M. Ríos — Localizaciones | Sede electrónica | En revisión | 2026-09-04 | Confirmar resolución | 2026-09-08 | Pendiente |  | EXP-FIC-2601 |  |  | Ocupación de 07:00 a 13:00 | 420 | 0 | [6 empty] | Rodaje publicitario ficticio | 2026-09-05
PL-2026-002 | Luz de Invierno | Antigua Fábrica Nube | Alcobendas | Propiedad privada | Inmuebles Nube Clara, S. L. ficticia | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-08-25 | C. Vidal — Producción | Correo electrónico | Resuelta | 2026-09-02 | Enviar plan definitivo | 2026-09-14 | Aprobado | 2026-09-02 | ANC-884-FIC | 2026-09-20 | 2026-09-23 | Máximo 35 personas; sin efectos de humo | 750 | 750 | [7 empty] | 2026-09-03
PL-2026-003 | Atlas de Sal | Sendero de la Bruma | Cercedilla | Espacio natural | Consorcio Ficticio Sierra Clara | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-09-01 | L. Soto — Localizaciones | Sede electrónica | En subsanación | 2026-09-06 | Aportar plano de acceso | 2026-09-09 | Pendiente |  | CSC-16-2026-F |  |  | Acceso solo por camino señalizado | 180 | 0 | [6 empty] | Pendiente ajustar equipo técnico | 2026-09-06
PL-2026-004 | Ciudad de Papel | Estación Prado Norte | Madrid | Infraestructura de transporte | Transportes Prado Norte, S. A. ficticia | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-08-10 | A. León — Producción | Correo electrónico | Resuelta | 2026-08-29 | Archivar cierre | 2026-09-07 | Aprobado | 2026-08-29 | TPN-FIC-309 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Sin bloquear accesos | 950 | 950 | [6 empty] | Rodaje finalizado | 2026-09-06
PL-2026-005 | Eco de Cristal | Palacio de las Acacias | Toledo | Edificio público | Fundación Pública Acacias ficticia | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-08-20 | P. Serra — Producción | Correo electrónico | Resuelta | 2026-09-01 | Buscar alternativa | 2026-09-08 | Denegado | 2026-09-01 | FPA-2026-77-F |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Incompatibilidad ficticia de agenda | 2026-09-02
PL-2026-006 | Frecuencia Solar | Pabellón Órbita | Getafe | Instalación deportiva | Deportes Órbita Municipal ficticia | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-03 | N. Campos — Localizaciones | Teléfono | Presentada | 2026-09-03 | Confirmar recepción | 2026-09-10 | Pendiente |  | DOM-FIC-118 |  |  | Proteger el pavimento deportivo | 600 | 0 | [7 empty] | 2026-09-04
PL-2026-007 | Las Horas Verdes | Jardín Privado Miraluz | Valencia | Propiedad privada | Miraluz Espacios Creativos, S. L. ficticia | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | E. Mena — Producción | Reunión | Resuelta | 2026-08-30 | Confirmar entrega de llaves | 2026-09-13 | Aprobado | 2026-08-30 | MEC-FIC-41 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Sin música amplificada después de las 20:00 | 300 | 150 | [6 empty] | Resta un pago parcial | 2026-09-05
PL-2026-008 | Marea de Fondo | Paseo del Faro Rojo | Gijón | Vía pública | Oficina Costera Ficticia de Filmaciones | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-08-28 | R. Alba — Localizaciones | Sede electrónica | En revisión | 2026-09-05 | Llamar para resolución | 2026-09-07 | Pendiente |  | OCF-908-FIC |  |  | Equipo reducido y sin cortes de tráfico | 210 | 0 | [6 empty] | Fecha de rodaje muy próxima | 2026-09-06
PL-2026-009 | Geometría del Aire | Centro Cultural Prisma | Sevilla | Recinto cultural | Asociación Prisma Sur ficticia | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-08-19 | S. Cano — Producción | Correo electrónico | Resuelta | 2026-08-31 | Entregar seguro actualizado | 2026-09-20 | Aprobado | 2026-08-31 | APS-FIC-552 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Aforo técnico máximo de 45 personas | 500 | 500 | [7 empty] | 2026-09-01
PL-2026-010 | Ventanas al Norte | Mirador de las Cometas | Santander | Espacio natural | Patronato Ficticio Costa Serena | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-08-22 | I. Mar — Localizaciones | Sede electrónica | Resuelta | 2026-08-28 | Solicitar ampliación de vigencia | 2026-09-08 | Aprobado | 2026-08-28 | PFCS-26-F88 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | Prohibido abandonar material | 125 | 125 | [6 empty] | La vigencia no cubre el rodaje; ejemplo de revisión | 2026-09-05

## Documentación
DOCUMENTACIÓN DE LOS PERMISOS
Registre una fila por documento requerido. No adjunte archivos ni incluya enlaces externos.
ID documento | ID permiso | Tipo de documento | Obligatorio | Fecha solicitada | Fecha recibida | Revisado | Vigencia hasta | Ubicación interna | Observaciones | Estado
DOC-FIC-001 | PL-2026-001 | Solicitud | Sí | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Sí |  | Producción/Permisos/PL-2026-001 | Copia de solicitud ficticia
DOC-FIC-002 | PL-2026-001 | Seguro de responsabilidad civil | Sí | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Sí | 2026-12-31 | Producción/Seguros/2026
DOC-FIC-003 | PL-2026-002 | Autorización de propiedad | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-02 | Sí | 2026-09-23 | Producción/Permisos/PL-2026-002
DOC-FIC-004 | PL-2026-003 | Plano de ocupación | Sí | 2026-09-01 |  | No |  | Producción/Permisos/PL-2026-003 | Pendiente de preparar
DOC-FIC-005 | PL-2026-004 | Resolución o permiso | Sí | 2026-08-10 | 2026-08-29 | Sí | 2026-09-05 | Producción/Permisos/PL-2026-004
DOC-FIC-006 | PL-2026-006 | Plan de seguridad | Sí | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No |  | Producción/Permisos/PL-2026-006 | Pendiente de revisión
DOC-FIC-007 | PL-2026-007 | Justificante de pago | Sí | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Sí |  | Producción/Permisos/PL-2026-007 | Justificante parcial
DOC-FIC-008 | PL-2026-008 | Plan de rodaje | Sí | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Sí |  | Producción/Permisos/PL-2026-008
DOC-FIC-009 | PL-2026-009 | Seguro de responsabilidad civil | Sí | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Sí | 2026-09-30 | Producción/Seguros/2026 | Vence antes del rodaje
DOC-FIC-010 | PL-2026-010 | Resolución o permiso | Sí | 2026-08-22 | 2026-08-28 | Sí | 2026-09-10 | Producción/Permisos/PL-2026-010 | Vigencia insuficiente para la fecha prevista

## Instrucciones
INSTRUCCIONES Y CONFIGURACIÓN
Parámetro | Valor | Tipos de espacio | Canales | Estados de solicitud | Decisiones | Tipos de documento | Opciones
Fecha de control | 2026-09-07 | Vía pública | Correo electrónico | Borrador | Pendiente | Solicitud | Sí
Días de aviso previo | 15 | Edificio público | Teléfono | Preparando | Aprobado | Seguro de responsabilidad civil | No
|  | Propiedad privada | Sede electrónica | Presentada | Denegado | Plan de rodaje
|  | Espacio natural | Reunión | En subsanación | No requerido | Plano de ocupación
1. | Cree un registro en Permisos por cada autorización diferenciada. | Infraestructura de transporte | Otro | En revisión |  | Plan de seguridad
2. | Complete primero proyecto, localización, fechas, estado y decisión. | Instalación deportiva |  | Resuelta |  | Autorización de propiedad
3. | Añada en Documentación una fila por cada documento exigido o recibido. | Recinto cultural |  | Cancelada |  | Justificante de pago
4. | Actualice la fecha de control para revisar alertas en un día concreto. | Otro |  |  |  | Resolución o permiso
5. | Use “Pendiente” hasta disponer de una decisión confirmada. |  |  |  |  | Otro
6. | Revise siempre las filas marcadas como “Revisar datos”.
7. | No incluya documentación personal, firmas, números de identidad ni datos bancarios.
8. | Las condiciones clave son un resumen operativo; conserve los documentos originales en su sistema interno.
9. | La plantilla no determina si un permiso es legalmente necesario ni garantiza autorizaciones.
Nota operativa | Los catálogos pueden ampliarse en sus columnas. Si se amplían, actualice también los rangos de validación correspondientes.