## Resumen
Disponibilidad de equipo técnico para rodaje
Situación global de puestos, asignaciones e incidencias del plan de equipo.
| Proyecto | Proyecto Horizonte Ámbar
| Fecha de inicio | 2026-09-14
| Fecha de fin | 2026-09-18
| Responsable de planificación | Coordinación de producción
| Umbral de cobertura objetivo | 100%
| Fecha de revisión | 2026-09-07
| Puestos planificados |  | Estado | Número
| Puestos asignados |  | Cubierto
| Cobertura válida |  | Sin asignar
| Pendientes de asignar |  | Revisar
Asignaciones con incidencia
Cobertura válida (%)
Técnicos registrados
Técnicos con disponibilidad registrada
Registros de disponibilidad
Comprobación general
IDs de puesto duplicados
IDs de técnico duplicados
Disponibilidades duplicadas
Asignaciones incompatibles
Fechas fuera del proyecto
Filas incompletas

## Cobertura
Cobertura de puestos y turnos
Una fila representa un puesto individual requerido en una fecha y turno.
ID puesto | Fecha | Turno | Hora de inicio | Hora de fin | Localización | Área | Perfil requerido | Habilidad obligatoria 1 | Habilidad obligatoria 2 | Prioridad | ID técnico asignado | Nombre profesional | Perfil del técnico | Disponibilidad | Perfil compatible | Habilidades compatibles | Conflicto de asignación | Límite de turnos | Control fecha | Control fila | Estado | Observaciones
PT-001 | 2026-09-14 | Jornada completa | 8:00 | 18:00 | Plató Prisma | Cámara | Dirección de fotografía | Cámara | Iluminación | Alta | TEC-001
PT-002 | 2026-09-14 | Jornada completa | 8:00 | 18:00 | Plató Prisma | Cámara | Operación de cámara | Cámara | Gimbal | Alta | TEC-002
PT-003 | 2026-09-14 | Jornada completa | 8:00 | 18:00 | Plató Prisma | Cámara | Ayudantía de cámara | Cámara |  | Alta | TEC-003
PT-004 | 2026-09-14 | Jornada completa | 8:00 | 19:00 | Plató Prisma | Datos y posproducción | DIT | DIT | Cámara | Media | TEC-004
PT-005 | 2026-09-14 | Jornada completa | 7:30 | 18:30 | Plató Prisma | Iluminación | Jefatura de iluminación | Iluminación |  | Alta | TEC-005
PT-006 | 2026-09-14 | Jornada completa | 8:00 | 18:00 | Plató Prisma | Sonido | Sonidista | Sonido |  | Alta | TEC-006
PT-007 | 2026-09-15 | Mañana | 8:30 | 13:30 | Exterior Bruma | Cámara | Operación de dron | Dron | Cámara | Media | TEC-007
PT-008 | 2026-09-15 | Mañana | 8:00 | 14:00 | Exterior Bruma | Arte | Dirección de arte | Arte |  | Media | TEC-008
PT-009 | 2026-09-15 | Mañana | 7:30 | 14:30 | Exterior Bruma | Producción | Auxiliar de producción | Producción |  | Alta | TEC-009
PT-010 | 2026-09-15 | Mañana | 8:30 | 13:30 | Exterior Bruma | Cámara | Operación de gimbal | Gimbal | Cámara | Media | TEC-010

## Equipo
Equipo técnico
Profesionales disponibles para asignación, perfiles y habilidades operativas.
ID técnico | Nombre profesional | Perfil principal | Cámara | Iluminación | Sonido | DIT | Dron | Gimbal | Arte | Producción | Máximo de turnos del proyecto | Estado del recurso | Turnos asignados | Disponibilidades registradas | Control fila | Observaciones operativas
TEC-001 | Alba Niebla | Dirección de fotografía | Sí | Sí | No | No | No | Sí | No | No | 4 | Activo
TEC-002 | Bruno Candela | Operación de cámara | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | 5 | Activo
TEC-003 | Cora Lumen | Ayudantía de cámara | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | 5 | Activo
TEC-004 | Darío Pixel | DIT | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | 4 | Activo
TEC-005 | Eva Voltio | Jefatura de iluminación | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 4 | Activo
TEC-006 | Fabio Eco | Sonidista | No | No | Sí | No | No | No | No | No | 5 | Activo
TEC-007 | Gala Hélice | Operación de dron | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | 3 | Pendiente de confirmar
TEC-008 | Hugo Trama | Dirección de arte | No | No | No | No | No | No | Sí | No | 4 | Activo
TEC-009 | Inés Claqueta | Auxiliar de producción | No | No | No | No | No | No | No | Sí | 5 | Activo
TEC-010 | Joel Pulso | Operación de gimbal | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | 3 | Activo

## Disponibilidad
Disponibilidad por fecha y turno
Cada fila registra la situación de una persona en un turno concreto.
ID disponibilidad | ID técnico | Nombre profesional | Fecha | Turno | Estado de disponibilidad | Hora disponible desde | Hora disponible hasta | Localización de referencia | Observaciones | Clave control | Control fila
DIS-001 | TEC-001 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | Disponible | 7:00 | 19:00 | Plató Prisma
DIS-002 | TEC-002 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | Disponible | 7:00 | 19:00 | Plató Prisma
DIS-003 | TEC-003 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | Disponible | 7:00 | 19:00 | Plató Prisma
DIS-004 | TEC-004 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | Disponible | 8:00 | 20:00 | Plató Prisma
DIS-005 | TEC-005 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | No disponible
DIS-006 | TEC-006 |  | 2026-09-14 | Jornada completa | Disponible | 7:00 | 19:00 | Plató Prisma
DIS-007 | TEC-007 |  | 2026-09-15 | Mañana | Pendiente | 8:00 | 14:00 | Exterior Bruma
DIS-008 | TEC-008 |  | 2026-09-15 | Mañana | Disponible | 8:00 | 15:00 | Exterior Bruma
DIS-009 | TEC-009 |  | 2026-09-15 | Mañana | Disponible | 7:30 | 15:30 | Exterior Bruma
DIS-010 | TEC-010 |  | 2026-09-15 | Mañana | Disponible | 8:00 | 14:00 | Exterior Bruma

## Instrucciones
Instrucciones de uso
Secuencia recomendada para preparar y revisar el plan de equipo. |  | Turnos | Áreas | Perfiles | Habilidades | Sí / No | Prioridades | Estado disponibilidad | Estado recurso
|  | Mañana | Dirección | Dirección de fotografía | Cámara | Sí | Alta | Disponible | Activo
| 1. Defina las fechas del proyecto en Resumen. | Tarde | Producción | Operación de cámara | Iluminación | No | Media | No disponible | No disponible
| 2. Registre cada profesional una sola vez en Equipo. | Noche | Cámara | Ayudantía de cámara | Sonido |  | Baja | Pendiente | Pendiente de confirmar
| 3. Marque sus habilidades con Sí o No. | Jornada completa | Iluminación | DIT | DIT
| 4. Añada en Disponibilidad una fila por persona, fecha y turno. |  | Sonido | Jefatura de iluminación | Dron
| 5. Cree en Cobertura una fila por cada puesto individual requerido. |  | Arte | Eléctrico/a | Gimbal
| 6. Asigne un ID técnico en Cobertura. |  | Vestuario y maquillaje | Sonidista | Arte
| 7. Revise las filas en rojo y confirme que el estado final sea Cubierto. |  | Datos y posproducción | Microfonista | Producción
| 8. No borre columnas, cambie encabezados ni escriba sobre celdas de fórmula. |  | Maquinaria | Operación de dron
| 9. Una celda vacía no se interpreta como disponible. |  |  | Operación de gimbal
| 10. Antes de compartir el archivo, compruebe los indicadores y alertas de Resumen. |  |  | Dirección de arte
Auxiliar de producción
Leyenda de colores
Entrada editable
Cálculo automático
Resultado correcto
Advertencia
Incidencia grave
Esta plantilla es una herramienta de planificación interna. La disponibilidad y las habilidades deben confirmarse por los responsables del rodaje.