## Resumen
LISTA DE PLANOS
Proyecto | Proyecto Luz de Cartón | Total de planos
Pieza | Cortometraje promocional | Planos activos
Fecha principal de rodaje | 2026-09-18 | Grabados
Versión de la lista | 1.0 | Sin grabar
Unidad | Unidad principal | Avance
Prioridad alta sin grabar
Planos con revisión
Estado | Planos | Prioridad | Sin grabar
Por definir |  | Alta
Preparado |  | Media
Pendiente |  | Baja
En curso
Grabado
Descartado

## Planos
LISTA OPERATIVA DE PLANOS
Una fila por plano. Completa los datos técnicos antes del rodaje y actualiza el estado durante la grabación.
ID de plano | Secuencia / escena | Orden | Acción | Encuadre | Ángulo | Óptica (mm) | Movimiento | Soporte | Audio | Prioridad | Estado | Fecha prevista | Fecha de grabación | Notas de continuidad | Comprobación
SC01-P01 | S01 · Taller vacío | 1 | Vista general del taller antes de que se enciendan las luces | Gran plano general | Normal | 24 | Fijo | Trípode | Ambiente | Alta | Grabado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Persianas cerradas; mesa despejada
SC01-P02 | S01 · Taller vacío | 2 | Una lámpara se enciende y revela materiales de colores | Plano general | Normal | 35 | Travelling de aproximación | Deslizador | Sonido directo | Alta | Grabado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Mantener la lámpara en intensidad media
SC02-P01 | S02 · Mesa de trabajo | 1 | Unas manos colocan piezas de cartón sobre la mesa | Plano detalle | Picado | 85 | Fijo | Trípode | Sonido directo | Alta | Preparado | 2026-09-18 |  | Primera pieza de color azul
SC02-P02 | S02 · Mesa de trabajo | 2 | Las piezas forman una pequeña ciudad de cartón | Plano cenital | Cenital | 50 | Fijo | Brazo cenital | Ambiente | Media | Pendiente | 2026-09-18 |  | Fotografiar la disposición antes de moverla
SC02-P03 | S02 · Mesa de trabajo | 3 | La cámara recorre las fachadas de la maqueta | Primer plano | Normal | 50 | Travelling lateral | Deslizador | Sin audio | Media | Preparado | 2026-09-18 |  | Recorrido de izquierda a derecha
SC03-P01 | S03 · Ventana | 1 | La silueta de la maqueta aparece frente a la ventana | Plano general | Contrapicado | 28 | Fijo | Trípode | Ambiente | Alta | En curso | 2026-09-18 |  | Esperar a que la luz sea suave
SC03-P02 | S03 · Ventana | 2 | La luz atraviesa una pieza translúcida roja | Plano detalle | Normal | 100 | Paneo | Trípode | Sin audio | Media | Pendiente | 2026-09-18 |  | Evitar reflejos en el borde derecho
SC04-P01 | S04 · Pasillo | 1 | La maqueta avanza por el pasillo como si fuera un vehículo | Plano medio | Normal | 40 | Seguimiento | Gimbal | Playback | Alta | Preparado | 2026-09-19 |  | Velocidad constante
SC04-P02 | S04 · Pasillo | 2 | La cámara gira alrededor de la maqueta al detenerse | Plano entero | Normal | 32 | Órbita | Gimbal | Playback | Baja | Por definir | 2026-09-19 |  | Confirmar espacio para el giro completo
SC05-P01 | S05 · Cierre | 1 | La luz se apaga y queda visible el título final | Plano general | Normal | 35 | Alejamiento | Deslizador | Voz en off / guía | Alta | Pendiente | 2026-09-19 |  | Dejar espacio negativo en el centro

## Listas
Encuadre | Ángulo | Movimiento | Soporte | Audio | Prioridad | Estado
Gran plano general | Normal | Fijo | Trípode | Sin audio | Alta | Por definir
Plano general | Picado | Paneo | Monopie | Sonido directo | Media | Preparado
Plano entero | Contrapicado | Inclinación | Gimbal | Ambiente | Baja | Pendiente
Plano americano | Cenital | Travelling de aproximación | Deslizador | Voz en off / guía |  | En curso
Plano medio | Nadir | Travelling de alejamiento | Brazo cenital | Playback |  | Grabado
Primer plano | Holandés | Travelling lateral | Grúa | Referencia |  | Descartado
Primerísimo primer plano | Subjetivo | Seguimiento | Dron
Plano detalle |  | Órbita | Hombro
Plano cenital |  | Zoom | Mano
Plano recurso |  | Cámara al hombro
Cámara en mano
Otro

## Instrucciones
CÓMO USAR LA LISTA DE PLANOS
1. Antes del rodaje
• Sustituye los datos ficticios por los de tu proyecto.
• Asigna un ID único a cada plano.
• Define acción, encuadre, ángulo, óptica, movimiento, soporte, audio y prioridad.
• Utiliza “Por definir” solo mientras falte una decisión técnica.
• Introduce la fecha prevista cuando el orden de rodaje esté confirmado.
2. Durante el rodaje
• Cambia el estado a “En curso” cuando el plano se esté preparando o grabando.
• Marca “Grabado” únicamente cuando el plano previsto se haya completado.
• Al marcar un plano como “Grabado”, introduce su fecha de grabación.
• Usa “Descartado” cuando el plano deje de formar parte de la cobertura prevista.
3. Interpretación de las alertas
• ID duplicado: dos o más filas utilizan el mismo identificador.
• Faltan datos: falta al menos un campo técnico obligatorio.
• Grabado sin fecha: el estado es “Grabado”, pero no se ha indicado la fecha.
• Fecha prevista superada: el plano sigue activo y su fecha prevista ya ha pasado.
• OK: la fila no presenta incidencias automáticas.
4. Buenas prácticas
• Una fila debe representar un plano, no una toma.
• Describe la acción de forma breve y observable.
• Utiliza “Notas de continuidad” solo para información visual necesaria.
• Revisa los planos de prioridad alta antes de finalizar la jornada.
• Las alertas son comprobaciones operativas; no sustituyen la revisión creativa o técnica del equipo.