## Resumen
NECESIDADES DE MAQUILLAJE POR ESCENA
Resumen operativo de preparación, responsables y continuidad
Fecha de rodaje seleccionada |  |  | Proyecto | La casa de la bruma |  | Última revisión | 2026-09-08
| Necesidades registradas |  | Tiempo total previsto |  | Alertas activas |  | Posibles retrasos
| Continuidades pendientes |  | Kits sin preparar
Responsable | Necesidades | Horas previstas |  | Estado | Necesidades
Pendiente
En preparación
Listo
Cancelado
COMPROBACIONES DE REVISIÓN
Filas con identificador duplicado
Fechas anteriores a la fecha actual del documento
Filas sin responsable

## Plan por escena
PLAN DE NECESIDADES DE MAQUILLAJE POR ESCENA
Una fila por escena y personaje. Las columnas grises se calculan automáticamente.
ID necesidad | Fecha de rodaje | Jornada | Hora prevista de rodaje | Escena | Orden del día | Personaje | Look / estado | Detalle de aplicación | Productos clave | Prótesis / FX | Complejidad | Preparación (min) | Retoques previstos (min) | Retirada (min) | Hora de citación | Hora estimada de finalización | Responsable | Continuidad respecto a | Referencia de continuidad | Estado de continuidad | Kit preparado | Prueba realizada | Tiempo total previsto (min) | Estado de tarea | Alertas
MAQ-0001 | 2026-09-14 | 1 | 8:00 | 03 | 1 | Alba | Natural de amanecer | Piel luminosa, ojeras suaves y labios neutros | Base ligera, corrector, bálsamo labial |  | Baja | 25 | 10 | 10 | 7:20 |  | Vera Niebla |  | CONT-001 | Verificada | Sí | No aplica |  | Listo
MAQ-0002 | 2026-09-14 | 1 | 8:00 | 03 | 1 | Tomás | Cansancio leve | Matificar piel y marcar ojeras discretas | Polvo translúcido, sombras crema |  | Media | 35 | 10 | 10 | 7:15 |  | Leo Bruma |  | CONT-002 | Verificada | Sí | No aplica |  | Listo
MAQ-0003 | 2026-09-14 | 1 | 10:30 | 07A | 3 | Alba | Lluvia y maquillaje corrido | Humedad visible y máscara ligeramente corrida | Glicerina cosmética, máscara soluble |  | Media | 30 | 20 | 15 | 9:45 |  | Vera Niebla | Esc. 03 | CONT-003 | Verificada | Sí | No aplica |  | En preparación
MAQ-0004 | 2026-09-14 | 1 | 12:00 | 08 | 4 | Mauro | Herida reciente en ceja | Corte superficial, inflamación y sangre fresca controlada | Paleta de alcohol, sangre escénica | Transfer de herida | Especial | 75 | 25 | 30 | 10:55 |  | Inés Cobalto |  | CONT-004 | Pendiente | No | Sí |  | Pendiente
MAQ-0005 | 2026-09-14 | 1 | 12:00 | 08 | 4 | Tomás | Polvo y sudor | Suciedad irregular en rostro y cuello | Gel de sudor, pigmentos de suciedad |  | Media | 40 | 20 | 15 | 11:05 |  | Leo Bruma | Esc. 07A | CONT-005 | Pendiente | Sí | No aplica |  | Pendiente
MAQ-0006 | 2026-09-15 | 2 | 9:00 | 12 | 1 | Celia | Elegante nocturno | Delineado definido, piel satinada y labio granate | Base satinada, delineador, labial granate |  | Alta | 60 | 20 | 20 | 7:50 |  | Vera Niebla |  | CONT-006 | Verificada | Sí | No aplica |  | Listo
MAQ-0007 | 2026-09-15 | 2 | 11:15 | 14B | 3 | Mauro | Herida seca, día siguiente | Reducir brillo, oscurecer bordes y añadir costra | Paleta de alcohol, sellador mate | Transfer de herida envejecida | Especial | 80 | 20 | 35 | 10:00 |  | Inés Cobalto | Esc. 08 | CONT-007 | Pendiente | Sí | No |  | En preparación
MAQ-0008 | 2026-09-15 | 2 | 14:00 | 16 | 5 | Alba | Llanto reciente | Ojos enrojecidos y lágrimas controladas | Gel lagrimal escénico, bálsamo |  | Media | 35 | 20 | 10 | 13:15 |  | Vera Niebla | Esc. 07A | CONT-008 | Verificada | Sí | No aplica |  | Pendiente
MAQ-0009 | 2026-09-16 | 3 | 7:30 | 21 | 1 | Celia | Envejecimiento de diez años | Líneas finas, pérdida de luminosidad y manchas suaves | Paleta de envejecimiento, polvo mate | Piezas finas de sien | Especial | 95 | 30 | 40 | 6:10 |  | Inés Cobalto |  | CONT-009 | Pendiente | No | Sí |  | Pendiente
MAQ-0010 | 2026-09-16 | 3 | 16:30 | 24C | 6 | Tomás | Golpe en pómulo | Hematoma violáceo en evolución | Paleta de alcohol, correctores |  | Alta | 45 | 15 | 20 | 15:30 |  | Leo Bruma | Esc. 21 | CONT-010 | Verificada | Sí | No aplica |  | En preparación

## Listas
Código | Responsable | Complejidad | Estado de continuidad | Respuesta | Estado de tarea
RESP-01 | Vera Niebla | Baja | Pendiente | Sí | Pendiente
RESP-02 | Leo Bruma | Media | Verificada | No | En preparación
RESP-03 | Inés Cobalto | Alta | No aplica | No aplica | Listo
RESP-04 | Noa Prisma | Especial |  |  | Cancelado
RESP-05 | Gael Lumbre
RESP-06 | Sara Ópalo

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
1. Qué representa cada fila
Registra una fila por cada combinación de escena y personaje. Si un personaje necesita dos cambios de maquillaje dentro de una misma escena, utiliza dos identificadores distintos y describe cada cambio.
2. Orden recomendado
1. Introduce fecha, hora de rodaje, escena y personaje. 2. Define el look, productos y prótesis o FX. 3. Registra los minutos de preparación, retoques y retirada. 4. Asigna la hora de citación y el responsable. 5. Comprueba continuidad, kit y prueba. 6. Revisa las alertas antes de marcar la tarea como lista.
3. Interpretación de alertas
• No llega a hora: la finalización prevista es posterior al rodaje. • Continuidad pendiente: falta verificar la correspondencia con la escena indicada. • Kit sin preparar: el material necesario no está marcado como preparado. • Prueba de prótesis/FX pendiente: existe una necesidad de prótesis o efectos y no consta prueba realizada. • ID duplicado: el identificador se ha utilizado en más de una fila.
4. Uso de datos
Evita introducir información médica, teléfonos, direcciones u otros datos personales innecesarios. Las referencias de continuidad deben ser códigos internos, no enlaces externos.
5. Filas disponibles
La plantilla incluye 100 filas de planificación, de la 7 a la 106 de la hoja «Plan por escena». Las diez primeras contienen ejemplos ficticios y pueden sustituirse.