## Resumen
PARTE DIARIO DE RODAJE
Jornada seleccionada | JOR-001 |  |  |  |  | Estado | Número | Área | Horas netas
[6 empty] | Completada |  | Producción
Fecha |  |  | Proyecto |  |  | Parcial |  | Dirección
Producción |  |  | Unidad |  |  | No rodada |  | Fotografía
Localización principal |  |  | Estado del parte |  |  | Añadida |  | Sonido
Arte
Vestuario y maquillaje
Horas netas de jornada |  | Pausas |  | Escenas completadas | Avance de páginas |  |  | Interpretación
Personas registradas |  | Horas de personal |  | Incidencias con impacto | Incidencias abiertas
Concepto | Previsto | Real | Diferencia
Duración de jornada
Escenas
Páginas
COMPROBACIONES DE REVISIÓN

## Jornadas
JORNADAS DE RODAJE
Una fila por jornada. Los totales de pausas, escenas y páginas se calculan desde las hojas relacionadas.
ID jornada | Fecha | Producción | Proyecto | Unidad | Localización principal | Convocatoria prevista | Fin previsto | Pausa prevista (min) | Horas netas previstas | Inicio real | Fin real | Horas netas reales | Pausas reales (min) | Escenas completadas | Páginas rodadas | Estado del parte | Revisión
JOR-001 | 2026-09-05 | Bruma Naranja Producciones | La última farola | Principal | Almacén ficticio Norte | 7:30 | 18:30 | 60 |  | 7:42 | 19:05 |  |  |  |  | Cerrado
JOR-002 | 2026-09-06 | Bruma Naranja Producciones | La última farola | Principal | Plaza ficticia del Olmo | 8:00 | 17:30 | 45 |  | 8:06 | 17:48 |  |  |  |  | Pendiente de revisión

## Escenas
ESCENAS RODADAS
Registra una fila por escena o bloque de escena trabajado durante la jornada.
ID jornada | ID escena | Descripción breve | Localización | Estado | Planificada | Páginas previstas | Páginas rodadas | Hora de inicio | Hora de fin | Duración | Tomas útiles | Observaciones | Revisión
JOR-001 | ESC-12A | Encuentro junto a la puerta | Almacén ficticio Norte | Completada | Sí | 1.5 | 1.5 | 8:20 | 10:05 |  | 4 | Sin observaciones
JOR-001 | ESC-14 | Discusión en el pasillo | Almacén ficticio Norte | Parcial | Sí | 2 | 1.25 | 10:35 | 13:10 |  | 3 | Falta el plano de recurso
JOR-001 | ESC-15B | Salida del personaje | Patio ficticio del almacén | Completada | Sí | 0.75 | 0.75 | 16:10 | 18:22 |  | 5 | Se añadió una toma de seguridad
JOR-002 | ESC-18 | Cruce de la plaza | Plaza ficticia del Olmo | No rodada | Sí | 1.25 | 0 |  |  |  | 0 | Aplazada por lluvia ficticia

## Personal
PERSONAL PARTICIPANTE
No introduzcas DNI, direcciones, teléfonos, datos bancarios ni otra información personal no necesaria.
ID jornada | Nombre profesional o alias | Área | Función | Convocatoria | Entrada real | Salida real | Pausa (min) | Horas previstas | Horas netas | Revisión | Observaciones
JOR-001 | Lara Foco | Dirección | Ayudante de dirección | 7:30 | 7:35 | 19:12 | 55 |  |  |  | Cierre de parte
JOR-001 | Bruno Trípode | Fotografía | Operador de cámara | 7:45 | 7:43 | 19:00 | 60 |  |  |  | Equipo ficticio A
JOR-001 | Vega Claqueta | Sonido | Técnica de sonido | 7:45 | 7:47 | 18:56 | 60 |  |  |  | Sin observaciones
JOR-002 | Nico Atrezzo | Arte | Ayudante de arte | 8:00 | 8:02 | 17:41 | 45 |  |  |  | Recogida pendiente

## Incidencias
PAUSAS E INCIDENCIAS
Registra también las pausas que deban descontarse de la duración real de la jornada.
ID jornada | ID registro | Tipo | Inicio | Fin | Duración (min) | Impacto | Descripción breve | Acción adoptada | Estado | Revisión
JOR-001 | INC-001 | Pausa | 13:15 | 14:10 |  | Sin impacto | Pausa principal de comida | Reanudación según orden del día | Cerrada
JOR-002 | INC-002 | Meteorología | 11:25 | 12:05 |  | Medio | Lluvia ficticia impide rodar exterior | Reordenación de planos cubiertos | Abierta