## Resumen
ORDEN DE RODAJE — RESUMEN
Fecha de jornada | 2026-09-14 |  | Producción | Luz de Cartón
Versión | v1 |  | Responsable de la orden | Álex Niebla — Ayudante de dirección
Punto general de encuentro | Nave Prisma, acceso principal
Aviso general de jornada | Jornada ficticia de demostración. Revisar horarios y avisos antes de distribuir.
Bloques programados |  | Duración planificada |  | Primera actividad |  | Fin previsto
| 10 |  | 0.43056 |  | 2026-09-14 07:00 |  | 2026-09-14 18:30
Convocatorias |  | Pendientes de confirmar |  | Datos incompletos |  | Conflictos detectados
| 10 |  | 2 |  | 0 |  | 0
Estado de revisión | PENDIENTE DE CONFIRMACIONES
Estado del bloque | Cantidad
Prevista | 5
Confirmada | 5
En curso | 0
Completada | 0
Cancelada | 0

## Plan de rodaje
PLAN DE RODAJE
Una fila por escena, bloque, pausa o traslado. Introduce inicio y fin completos para admitir actividades que terminen después de medianoche.
ID bloque | Fecha de jornada | Orden | Escena / bloque | Tipo | Localización | Inicio previsto | Fin previsto | Duración | Reparto requerido | Equipo / recursos | Acción prevista | Estado | Avisos operativos | Responsable | Revisión | Conflicto
JOR01-001 | 2026-09-14 | 1 | Preparación de set | Preparación | Nave Prisma | 2026-09-14 07:00 | 2026-09-14 08:00 | 0.041667 |  | Cámara A, iluminación, arte | Montaje y comprobación técnica | Confirmada | Acceso de carga por puerta lateral | Vega Sol | OK
JOR01-002 | 2026-09-14 | 2 | Escena 12A | Escena | Nave Prisma | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 09:15 | 0.052083 | Mara Linde, Teo Bruma | Cámara A, pértiga, humo escénico | Diálogo junto al escaparate | Confirmada | Silencio en pasillo durante toma | Álex Niebla | OK
JOR01-003 | 2026-09-14 | 3 | Escena 12B | Escena | Nave Prisma | 2026-09-14 09:15 | 2026-09-14 10:30 | 0.052083 | Mara Linde | Cámara A, travelling corto | Entrada y recorrido de personaje | Prevista | Ensayar marcas antes de activar humo | Álex Niebla | OK
JOR01-004 | 2026-09-14 | 4 | Recursos de producto | Plano recurso | Nave Prisma | 2026-09-14 10:30 | 2026-09-14 11:00 | 0.020833 |  | Macro, mesa de producto | Detalles de objeto ficticio | Prevista | Evitar reflejos en superficie | Iris Vela | OK
JOR01-005 | 2026-09-14 | 5 | Pausa técnica | Pausa | Nave Prisma | 2026-09-14 11:00 | 2026-09-14 11:20 | 0.013889 |  | Recarga de baterías | Descanso y reajuste de luz | Confirmada | Mantener libre la salida | Vega Sol | OK
JOR01-006 | 2026-09-14 | 6 | Escena 18 | Escena | Patio Cobalto | 2026-09-14 11:35 | 2026-09-14 13:20 | 0.072917 | Mara Linde, Teo Bruma | Cámara A, reflector, sonido | Encuentro exterior | Prevista | Prever protección solar | Álex Niebla | OK
JOR01-007 | 2026-09-14 | 7 | Comida | Comida | Sala Ámbar | 2026-09-14 13:30 | 2026-09-14 14:30 | 0.041667 | Equipo completo | Mesas y agua | Pausa de comida | Confirmada | Respetar zonas señalizadas | Vega Sol | OK
JOR01-008 | 2026-09-14 | 8 | Traslado a exterior | Traslado | Patio Cobalto | 2026-09-14 14:30 | 2026-09-14 15:00 | 0.020833 | Equipo completo | Carros de material | Traslado y preparación | Prevista | Revisar inventario al salir | Vega Sol | OK
JOR01-009 | 2026-09-14 | 9 | Escena 21 | Escena | Calle Fábula | 2026-09-14 15:15 | 2026-09-14 17:00 | 0.072917 | Teo Bruma, Nara Cauce | Cámara A, sonido portátil | Recorrido exterior | Prevista | Controlar ruido ambiente | Álex Niebla | OK
JOR01-010 | 2026-09-14 | 10 | Desmontaje | Desmontaje | Nave Prisma | 2026-09-14 17:30 | 2026-09-14 18:30 | 0.041667 |  | Carros, cajas, inventario | Recogida y cierre | Confirmada | Comprobar que no queda material | Vega Sol | OK
Formulas:
Duración = IF(OR([Inicio previsto]="",[Fin previsto]=""),"",IF([Fin previsto]<=[Inicio previsto],"",[Fin previsto]-[Inicio previsto]))

## Convocatorias
CONVOCATORIAS
Una fila por persona o recurso convocado. Utiliza nombres profesionales o identificadores internos.
ID convocatoria | Fecha de jornada | Tipo | Nombre / recurso | Función | Hora de citación | Localización de citación | Fin estimado | Confirmación | Indicaciones | Tiempo convocado | Revisión | Duplicidad
CONV-001 | 2026-09-14 | Dirección | Álex Niebla | Ayudante de dirección | 2026-09-14 06:45 | Nave Prisma | 2026-09-14 18:30 | Confirmada | Apertura y coordinación de jornada | 0.48958 | OK
CONV-002 | 2026-09-14 | Producción | Vega Sol | Jefa de producción | 2026-09-14 06:30 | Nave Prisma | 2026-09-14 18:45 | Confirmada | Supervisar accesos y traslados | 0.51042 | OK
CONV-003 | 2026-09-14 | Cámara | Iris Vela | Operadora de cámara | 2026-09-14 06:45 | Nave Prisma | 2026-09-14 18:30 | Confirmada | Comprobar óptica macro | 0.48958 | OK
CONV-004 | 2026-09-14 | Sonido | Gael Sombra | Técnico de sonido | 2026-09-14 07:15 | Nave Prisma | 2026-09-14 17:15 | Pendiente | Llevar protección antiviento | 0.41667 | OK
CONV-005 | 2026-09-14 | Arte | Lía Tiza | Dirección de arte | 2026-09-14 06:45 | Nave Prisma | 2026-09-14 14:30 | Confirmada | Revisar objeto de escena | 0.32292 | OK
CONV-006 | 2026-09-14 | Reparto | Mara Linde | Intérprete — personaje Alba | 2026-09-14 07:15 | Nave Prisma | 2026-09-14 14:30 | Confirmada | Pasar primero por maquillaje | 0.30208 | OK
CONV-007 | 2026-09-14 | Reparto | Teo Bruma | Intérprete — personaje Leo | 2026-09-14 07:30 | Nave Prisma | 2026-09-14 17:15 | Pendiente | Vestuario preparado en Sala Ámbar | 0.40625 | OK
CONV-008 | 2026-09-14 | Reparto | Nara Cauce | Intérprete — personaje Vera | 2026-09-14 14:15 | Patio Cobalto | 2026-09-14 17:15 | Confirmada | Incorporación para escena exterior | 0.125 | OK
CONV-009 | 2026-09-14 | Iluminación | Elio Norte | Técnico de iluminación | 2026-09-14 06:30 | Nave Prisma | 2026-09-14 18:30 | Confirmada | Preparar alimentación autónoma | 0.5 | OK
CONV-010 | 2026-09-14 | Recurso técnico | Cámara A | Cámara principal | 2026-09-14 06:45 | Nave Prisma | 2026-09-14 18:30 | Confirmada | Baterías y tarjetas verificadas | 0.48958 | OK
Formulas:
Tiempo convocado = IF(OR([Hora de citación]="",[Fin estimado]=""),"",IF([Fin estimado]<=[Hora de citación],"",[Fin estimado]-[Hora de citación]))

## Recursos
PARTICIPANTES Y RECURSOS |  |  |  | LOCALIZACIONES
Código | Nombre / recurso | Categoría | Activo | Código | Localización | Tipo de espacio | Indicaciones operativas | Activa
PER-001 | Álex Niebla | Dirección | Sí | LOC-001 | Nave Prisma | Interior | Acceso de carga por puerta lateral | Sí
PER-002 | Vega Sol | Producción | Sí | LOC-002 | Patio Cobalto | Exterior controlado | Mantener libre el paso central | Sí
PER-003 | Iris Vela | Cámara | Sí | LOC-003 | Sala Ámbar | Interior | Zona prevista para descanso y vestuario | Sí
PER-004 | Gael Sombra | Sonido | Sí | LOC-004 | Calle Fábula | Exterior | Revisar ruido ambiente antes de cada toma | Sí
PER-005 | Lía Tiza | Arte | Sí
PER-006 | Mara Linde | Reparto | Sí
PER-007 | Teo Bruma | Reparto | Sí
PER-008 | Nara Cauce | Reparto | Sí
PER-009 | Elio Norte | Iluminación | Sí
REC-001 | Cámara A | Recurso técnico | Sí

## Instrucciones
CÓMO UTILIZAR LA ORDEN DE RODAJE
FLUJO RECOMENDADO
1 | Actualiza Recursos. | Añade los participantes, recursos técnicos y localizaciones que vayas a utilizar.
2 | Planifica la jornada. | Introduce una fila por escena, pausa, traslado o bloque operativo en «Plan de rodaje».
3 | Usa fechas y horas completas. | Escribe tanto la fecha como la hora en inicio y fin. Esto permite representar actividades que terminan después de medianoche.
4 | Prepara las convocatorias. | Añade una fila por persona o recurso convocado y registra su estado de confirmación.
5 | Selecciona la fecha en Resumen. | Comprueba duración, primera actividad, fin previsto, datos incompletos y conflictos.
6 | Revisa todas las alertas. | No distribuyas la orden mientras existan filas marcadas como REVISAR, SOLAPE o DUPLICADA.
7 | Actualiza la versión. | Cuando cambie un horario o una localización, modifica el campo Versión y vuelve a revisar el resumen.
LEYENDA DE ESTADOS
Verde | Confirmado, completado o sin incidencias detectadas.
Amarillo | Pendiente de confirmación o fecha/hora que necesita revisión.
Rojo | Dato obligatorio ausente u horario inválido.
Naranja | Posible solape o duplicidad.
Gris | Registro cancelado o inactivo.
LIMITACIONES
• | La plantilla no envía convocatorias ni notificaciones.
• | Los conflictos de reparto y equipo escritos como texto libre no se calculan automáticamente.
• | El aviso de solape solo compara bloques de la misma localización.
• | El estado de revisión no sustituye la comprobación operativa del equipo responsable.
• | No introducir datos personales que no sean necesarios para organizar la jornada.
• | La plantilla no incluye asesoramiento jurídico, laboral o fiscal.