## Resumen
PLAN DE RODAJE — RESUMEN
Proyecto | La brújula de cartón |  | Máximo de horas por jornada | 10
Productora | Nube Lateral Producciones |  | Máximo de páginas por jornada | 6
Inicio previsto | 2026-10-05 |  | Máximo de jornadas | 20
Fin previsto | 2026-10-09
Jornadas utilizadas |  | Bloques planificados |  | Escenas únicas |  | Páginas totales
Horas de rodaje |  | Jornadas sobrecargadas |  | Bloques con alertas |  | Plan completado
Jornada | Fecha | Bloques | Páginas | Horas de rodaje | Localizaciones | Alertas | Estado de carga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Plan de rodaje
PLAN DE RODAJE — DETALLE DE BLOQUES
Proyecto |  |  | Periodo
Una fila equivale a un bloque continuo. Ordena por jornada y orden de rodaje.
ID bloque | Fecha | Jornada | Orden | Escena | Localización | Espacio / decorado | INT./EXT. | Momento | Páginas | Inicio previsto | Fin previsto | Pausa prevista | Horas de rodaje | Reparto | Figurantes | Cámara | Sonido | Iluminación | Arte / atrezo | Vestuario / maquillaje | Vehículos / movimiento | Necesidades especiales | Responsable de bloque | Observaciones | Estado | Revisión | Inicio técnico | Fin técnico
BR-001 | 2026-10-05 | 1 | 1 | E01 | Estudio Prisma | Cocina de Nora | INT. | Día | 1.25 | 8:30 | 10:15 | 0 |  | Nora; Leo | 0 | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Taza azul; cartas | Continuidad mañana | Ninguno | Humo ambiental suave | Álex Rivas | Primer bloque de producción | Confirmada
BR-002 | 2026-10-05 | 1 | 2 | E03 | Estudio Prisma | Pasillo principal | INT. | Día | 0.75 | 10:30 | 11:45 | 0 |  | Nora | 2 | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Cuadro torcido | Chaqueta verde | Ninguno | Travelling corto | Álex Rivas | Mantener raccord con E01 | Confirmada
BR-003 | 2026-10-05 | 1 | 3 | E05 | Estudio Prisma | Dormitorio de Leo | INT. | Noche | 1.5 | 12:15 | 15:15 | 0.5 |  | Leo; Mara | 0 | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Lámpara; fotografía ficticia | Cambio a ropa nocturna | Ninguno | Oscurecimiento total | Álex Rivas | Noche recreada en estudio | Confirmada
BR-004 | 2026-10-06 | 2 | 1 | E07 | Plaza del Mirador | Soportales | EXT. | Amanecer | 1 | 7:15 | 9:00 | 0 |  | Nora; Mara | 6 | Unidad ligera | Sonido directo | Luz disponible | Puesto de flores | Abrigos claros | Furgoneta de arte | Control de reflejos | Vega Soler | Llegada antes del amanecer | Confirmada
BR-005 | 2026-10-06 | 2 | 2 | E08 | Plaza del Mirador | Fuente central | EXT. | Día | 1.25 | 9:20 | 11:35 | 0 |  | Nora; Mara | 10 | Unidad A | Sonido directo | Equipo reducido | Bolsas de mercado | Continuidad E07 | Bicicleta de escena | Zona húmeda controlada | Vega Soler | Planos generales y recursos | Borrador
BR-006 | 2026-10-07 | 3 | 1 | E11 | Taller Horizonte | Zona de montaje | INT. | Día | 2 | 8:00 | 11:30 | 0.25 |  | Leo; Simón | 3 | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Herramientas falsas | Mono de trabajo | Carretilla manual | Chispas simuladas sin fuego | Iris Montal | Proteger superficies del decorado | Confirmada
BR-007 | 2026-10-07 | 3 | 2 | E12 | Taller Horizonte | Oficina acristalada | INT. | Día | 1 | 12:00 | 14:00 | 0 |  | Simón | 0 | Unidad A | Sonido directo | Equipo reducido | Archivadores; maqueta | Camisa gris | Ninguno | Control de reflejos | Iris Montal | Diálogo en plano fijo | Confirmada
BR-008 | 2026-10-08 | 4 | 1 | E15 | Parque del Cometa | Sendero norte | EXT. | Atardecer | 1.5 | 17:00 | 19:10 | 0 |  | Nora; Leo | 4 | Unidad ligera | Sonido de apoyo | Luz disponible | Cometa rojo | Ropa de paseo | Bicicleta de escena | Seguimiento con estabilizador | Teo Marín | Priorizar planos de luz natural | Borrador
BR-009 | 2026-10-08 | 4 | 2 | E16 | Parque del Cometa | Mirador de madera | EXT. | Noche | 0.75 | 19:30 | 21:15 | 0 |  | Nora | 0 | Unidad A | Sonido directo | Equipo reducido | Linterna; banco portátil | Abrigo azul | Ninguno | Alimentación por batería | Teo Marín | Comprobar continuidad del cielo | Borrador
BR-010 | 2026-10-09 | 5 | 1 | E20 | Estudio Prisma | Salón final | INT. | Día | 2.25 | 9:00 | 13:15 | 0.5 |  | Nora; Leo; Mara; Simón | 8 | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Mesa larga; sobres | Vestuario final | Ninguno | Playback sin música externa | Álex Rivas | Escena coral de cierre | Confirmada

## Listas (hidden)
INT./EXT. | Momento | Cámara | Sonido | Iluminación | Estado
INT. | Amanecer | Unidad A | Sonido directo | Equipo completo | Borrador
EXT. | Día | Unidad B | Sonido de apoyo | Equipo reducido | Confirmada
INT./EXT. | Atardecer | Unidad ligera | Sin sonido asignado | Luz disponible | En rodaje
| Noche | Sin cámara asignada |  | Sin iluminación asignada | Rodada
| Indeterminado |  |  |  | Cancelada

## Instrucciones
Cómo utilizar esta plantilla
Pasos
1. Completa el nombre del proyecto, el periodo y los límites de carga en Resumen.
2. Registra cada bloque continuo en una fila de Plan de rodaje.
3. Asigna una jornada y un orden distintos a cada bloque.
4. Introduce las horas de inicio y fin previstas. Si el bloque termina después de medianoche, utiliza una hora final inferior a la inicial; la plantilla añadirá el cambio de día.
5. Indica al menos cámara, sonido e iluminación.
6. Revisa la columna Revisión y corrige cualquier fila distinta de OK.
7. Consulta en Resumen las jornadas marcadas como REVISAR.
8. Filtra por jornada, localización, responsable o estado para preparar la operativa diaria.
Alerta | Significado
FALTAN DATOS | Falta algún campo esencial del bloque.
FECHA FUERA DEL PERIODO | La fecha no está dentro del inicio y fin definidos.
ORDEN DUPLICADO | Dos bloques tienen el mismo orden dentro de una jornada.
SOLAPAMIENTO | Dos bloques de la misma jornada coinciden en el tiempo.
RECURSOS INCOMPLETOS | Falta cámara, sonido o iluminación.
REVISAR HORARIO | La duración calculada es cero o incoherente.
OK | El bloque supera las comprobaciones automáticas básicas.
Nota de alcance
Esta plantilla es una herramienta de planificación interna. Las alertas se basan únicamente en los datos introducidos y no sustituyen la revisión operativa del equipo de producción.